## Presupuesto
Equipos | Precio |  | Equipos | Precio
ESP8266 Node MCU V3 | 13.44 |  | ESP8266 Node MCU V3 | 13.44
Sensor Ultrasónico | 6 |  | Sensor Ultrasónico | 6
Diodos leds | 0.3 |  | Diodos leds | 0.3
Resistencias | 0.05 |  | Resistencias | 0.05
Protoboard HD-BB-2T3D | 12.3 |  | Protoboard | 12.3
Cables jumper macho-macho | 3 |  | Cables jumper macho-macho | 3
Cables jumper macho-hembra | 3 |  | Cables jumper macho-hembra | 3
Caja de protección y soporte | 16 |  | Caja de protección y soporte | 16
Módulo MB-102 | 5 |  | Módulo MB-102 | 5
Soporte de batería de 9V | 1.5 |  | Fuente AC/DC | 4.465
Batería de 9V | 3.385 |  | Total | 63.555
Total | 63.975
Costos Adicionales |  |  | Calculo Final
Especificaciones |  | Precio | Especificaciones | Precio total
Mano de obra | 32 | 288 | Subtotal con baterías | 828.24
Transporte |  | 15 | Subtotal con fuente de poder | 824.88
Beneficio módulos con batería | 20% | 165.648 | Costo total con batería | 993.888
Beneficio módulos con fuente de poder | 20% | 164.976 | Costo total con fuente de poder | 989.856
Materiales y equipo
Especificaciones | Cantidad | Precio total
Servidor | 1 | 13.44
Módulos con batería | 8 | 511.8
Módulos con fuente de poder | 8 | 508.44

## Instalación
Tabla de instalación y funcionamiento
Fecha | Conexión física | Conexión local | Conexión Internet | Observaciones
2024-08-05 | ✔ | ✘ | ✘ | El primer día de instalación se verificó el encendido con una red personal del autor pero no se logró conectar a la red del Instituto.
2024-08-06 | ✔ | ✘ | ✘ | El segundo día se hicieron pruebas de conexión local sin éxito y la colocación del módulo prototipo en el puesto 3 del parqueadero.
2024-08-07 | ✔ | ✔ | ✘ | Se instaló el módulo en el puesto 2 del parqueadero y fuente de energía para alimentación y se estableció conexión con la red del Instituto, la conexión suele ser debil y presenta algunos retrasos de la información en la página.
2024-08-13 | ✔ | ✔ | ✘ | Selección de la PC adecuada.
2024-08-14 | ✔ | ✔ | ✘ | Instalación de Windows en la PC.
2024-08-15 | ✔ | ✔ | ✘ | Configuración de Windows para rendimiento.
2024-08-16 | ✔ | ✔ | ✘ | Instalación y configuración del software de Ngrok.
2024-08-21 | ✔ | ✔